## Sheet1
Task | Task Description | Duration in Days | Start Date | End Date
Introduction Deliverable
1 | Team Creation | 2 | 2016-08-23 | 2016-08-25
2 | Identify Team Roles | 2 | 2016-08-25 | 2016-08-27
3 | Identify Project Idea | 5 | 2016-08-27 | 2016-09-01
4 | Work Sign Document | 4 | 2016-08-28 | 2016-09-01
Requirement Elicitation Deliverable
5 | Problem Statement | 2 | 2016-09-13 | 2016-09-17
6 | RTM | 1 | 2016-09-17 | 2016-09-18
7 | Gantt Chart | 1 | 2016-09-17 | 2016-09-18
8 | Dictionary | 1 | 2016-09-17 | 2016-09-18
9 | Rational | 1 | 2016-09-17 | 2016-09-18